文件

濮阳市华龙区农机管理局

濮阳市华龙区财政局

华龙农机〔2015〕34号

濮阳市华龙区

2015年农机深松整地工作实施方案

为顺利完成我区农机深松整地工作，进一步改善耕地质量，提升粮食生产能力，促进农业增效和农民增收，根据《河南省农机局、河南省财政厅关于印发〈河南省2015-2017年农业机械购置补贴实施指导意见〉的通知》（豫农机计文〔2015〕17号）、《河南省2015年农机深松整地工作指导意见》（豫农机管文〔2015〕21号）和《濮阳市2015年农机深松整地工作实施方案》（濮农机〔2015〕18号）文件精神，结合我区实际，特制定本工作方案。

一、总体思路

紧紧围绕粮食生产核心区建设，以提高粮食产量、增加农民收入、促进农业可持续发展和现代农业建设为目标，按照全面推进和试点补助相结合的方法，努力提高示范带动作用，积极推进农机深松整地工作。并通过作业补助鼓励提升农民的积极性，为全区粮食综合生产能力稳定提高提供技术支撑。

二、工作目标

2015年我区计划实施农机深松整地作业面积为1万亩（补助面积以审核面积为准）。通过实施农机深松整地作业模式，打破犁底层，改善耕层结构，推进耕作方式转变，增强土壤蓄水保墒和抗旱排涝能力，减少化肥的挥发和流失，提高肥料的利用率，为农作物提供有利的生长环境，从而提高农作物产量，促进农业增效和农民增收。

- 补助对象、标准及方式

- （一）补助对象。补助对象为承担农机深松作业的农机服务组织(以农机合作社为主)或农机大户。

- （二）补助标准。深松整地作业补助标准为每亩30元。

- （三）补助方式。遵循“先作业后补助、先公示后兑现”的原则，经区财政局、农机局审查验收合格后，向补助对象兑付补助资金。

四、深松整地作业要求

（一）作业范围：在深松整地工作基础较好粮食主产区开展土地深松整地工作。要求实施区域尽量集中连片。

（二）作业模式：根据我区的土壤类型、耕作习惯和机具配备情况，可因地制宜选择单一深松作业、深松作业+旋耕等多种深松作业模式。

（三）作业标准：深松整地要严格作业标准，作业深度最低不得少于25厘米，深松间隔不大于70厘米，作业后的地块要达到深浅一致，田面平整，没有漏耕。

五、实施程序

（一）确定项目实施单位。项目实施单位需具备深松整地作业条件，经县农机局审核通过。需提供以下资料：

1、农业服务组织营业执照复印件、机构代码、负责人的身份证复印件、银行开户许可证复印件；农机大户需车主身份证复印件、“一卡通”复印件。

2、拖拉机行驶证复印件及拖拉机、深松机、机手或农机服务组织（农机专业合作社）负责人的人机合影照片。

3、《农机深松整地申请表》（附件1）。

经审核上述资料并经专人实地核实后，确定项目实施单位并公示。

- （二）确定作业面积。深松作业实施单位负责落实作业地块和作业面积，作业地块要连片成方或整村推进。作业计划要及时报区农机局审核备案。

- （三）开展作业服务。开展深松整地的农户及所在的村委会与实施单位签订农机深松整地作业合同（附件2）后，方可投入作业。实施单位要按时完成作业任务，保证作业质量。

- 在深松作业过程中，区农机部门分派人员到作业现场监督作业过程，留下影像资料。

（四）审核验收

1、深松作业结束后，质检员要逐户、逐地块检验深松作业质量，确认作业面积和质量，填写《农机深松整地作业验收表》（附件3），实施单位、质检员和农户三方签字并盖章（或按手印）后上报区农机局，并对实施作业的真实性、准确性负责。

2、区农机局、区财政局组织人员对作业面积进行抽查，落实作业面积，其中实施单位给自有农田或流转土地深松作业的必查、作业量大的必查、有举报线索有疑问的必查。检查结束后，将验收核实确认的结果进行公示，公示时间不少于7天。

（五）兑付补助资金。公示无异议后，区农机部门出具《华龙区2015年农机深松整地补助资金结算汇总表》（附件4）等资料，申请办理补助资金结算事宜。区财政部门对农机部门提供的结算资料进行审核后，将作业补助资金直接拨付至开展作业的农机服务组织账户或农机大户“一卡通”账户上。

六、工作措施

（一）加强组织领导。区农机局成立以局长谢金强为组长，副局长梁银亮为副组长，各股室站负责人为成员的农机深松整地工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在区农机局管理站，负责深松整地工作的日常工作。

（二）加强监督管理。区农机局、区财政局积极履行主体责任，具体负责项目规划、方案制定、组织实施、任务落实、检查验收等。坚持阳光操作，提高政策和信息透明度，严格项目实施过程监管，确保深松项目公开、公平、公正，高质高效地完成。

（三）加强工作保障。一是加强机具保障。结合购机补贴政策实施，把深松机作为主推机具。项目实施单位必须有相应的作业机械，作业机械数量与作业面积任务挂钩。二是加强技术保障。组织农机技术人员开展技术服务，加强与深松机械生产企业的合作，推动深松机具性能改进提升。三是加强深松技术宣传培训。以项目管理人员、作业机手为重点，开展政策落实、作业规范、机具使用等宣传培训。四是认真总结经验。项目完成后，将有关资料及时归档立卷，及时总结好的经验、做法，认真查找存在的问题和不足，按时间节点及时向上级主管部门上报工作总结和相关资料。

附件1：华龙区2015年农机深松整地申请表

附件2：华龙区农机深松整地作业合同

附件3：华龙区2015年农机深松整地作业验收单

附件4：华龙区2015年农机深松整地补助资金结算汇总

表

濮阳市华龙区农机管理局         濮阳市华龙区财政局

2015年7月31日

附件1

华龙区2015年农机深松整地申请表

填报单位（盖章）

| 农机服务组织（或农机大户）基本情况 | 名称 |  |  | 地址 |  | 工商注册号 |  |  | 法人代表 | 身份证号码 |  |  |  | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机 具 情 况 | 大型拖拉机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量（台） |  | 机具型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 深松机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量（台） | 机具型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 土 地 情 况 | 申请作业面积（亩） |  |  |  | 分布的主要村庄名称及作业面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门 审核 意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

华龙区农机深松整地作业合同

甲方：       乡       村

乙方：                （农机服务组织或农机大户）

在平等互利的基础上，甲乙双方自愿签订本深松作业合同：

- 乙方按合同要求在规定时间内为甲方开展作业服务。

- 甲方有耕地     亩，自愿委托甲方进行深松作业。甲方要在规定的时间内及时倒地，积极为乙方作业创造方便条件作业结束后，经双方初验合格后，甲方及时向乙方支付补贴后作业费差价。

- 3、乙方开展作业人员要具备拖拉机驾驶操作资格，保证农机具技术状态良好，严格遵守作业操作规程，确保安全生产。

- 4、乙方应按照农艺要求保证作业质量，作业深度为25厘米以上，深松间隔不大于70厘米。

- 5、乙方保证及时组织作业，完成的深松作业面积经验收核实后，由财政部门按30元/亩的标准向甲方支付深松作业补助。

- 6、乙方应诚实守信，不得弄虚作假、虚报冒领，否则，农机、财政部门将追回补贴资金，并永久取消甲方深松作业补贴资格。情节严重的移交司法机关处理。举报电话：4492634

本合同一式三份，甲方、乙方各一份，区农机部门备案一份，经甲、乙双方签字（盖章）后生效。甲、乙双方如发生纠纷，可向人民法院提出诉讼。

甲方：         （盖章）电话：

乙方：         （盖章）电话：

村委会：         （盖章）负责人：      电话：

年   月    日

附件3

华龙区2015年农机深松整地作业验收单

作业机手（签字）：              身份证号码：                  联系方式：                          年   月   日

| 序号 | 农户姓名 | 作业地点 | 作业时间 | 作业面积 （亩） | 作业质量（厘米） | 农户签字（按手印） | 农户联系方式 | 质检员签字 | 作业机具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 拖拉机牌号： 功 率： 深松机型号： |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

农机服务组织（公章）：                     村委会（公章）：

注：1、此表由农机合作社印制，使用时须由作业机手、农户、质检员三方签字，农机服务组织、村委会盖章生效。

2、一式三份，一份报区农机局存档，一份由作业方保存，一份用于汇总公示。

3、报区农机局时，需提供每名机手作业的拖拉机和深松机照片。

- 附件4

华龙区2015年农机深松整地补助资金结算汇总表

| 序号 | 补助对象 | 联系方式 | 深松面积（亩） | 补助标准（元） | 补助金额（元） | 账号 | 开户行 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位（盖章）：               负责人（签字）：            联系电话：               年   月   日

注：此表一式两份，一份由区农机局存档，一份报区财政局备案。