濮阳市华龙区人民政府文件

华龙政〔2012〕11号

濮阳市华龙区人民政府

关于印发华龙区二○一二年主要污染物

总量减排实施方案的通知

各乡人民政府，各街道办事处，区政府有关部门：

《华龙区二〇一二年主要污染物总量减排实施方案》已经区政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

二○一二年三月十二日

华龙区二○一二年主要污染物总量减排

实 施 方 案

根据《河南省人民政府关于切实加强“十二五”主要污染物总量减排工作的意见》和《濮阳市“十二五”主要污染物总量削减目标责任书》，为更好地完成今年全区污染物总量减排工作，特制定本方案。

一、主要污染物减排目标

2015年，全区化学需氧量和氨氮排放总量（农业）分别控制在834.85吨、73.09吨以内，比2010年的935.09吨、84.99吨分别减少10.72%、14.0%；二氧化硫和氮氧化物排放总量分别控制在1011.92吨、893.47吨以内，比2010年的1040吨、950.5吨分别减少2.7%、6.0%（年度任务分解计划见附件1）

二、主要污染物减排措施

（一）2012年3月底前将濮阳市下达的华龙区主要污染物排放总量指标和重点任务分解到各重点企业 。

（二）将主要污染物总量控制指标纳入本行政区经济社会发展“十二五”规划 ，制定年度减排计划并严格执行。

（三）严格控制新增污染物排放量，把污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，优先保障高新技术产业和产业聚集区项目。严格控制新建造纸、印染、农药、氮肥、皮革、化工、煤电、钢铁、水泥等项目，新建项目按照最严格的环保要求优先使用国家鼓励发展的重大环保技术装备，建设治污设施。

（四）按期完成各级政府下达的淘汰落后产能任务，加大小锅炉、小热电、小化工等的淘汰力度。核准审批新建项目要求关停产能必须按期淘汰。

(五)“十二五”期间，重点推进乡（办）以及产业集聚区等各类污水处理设施建设，完善现有污水管网。实施农业源畜禽养殖污染治理，到2015年，60%以上规模化畜禽养殖场和养殖小区配套建设固体废物和废水贮存处理设施，实施废弃物资源化利用。

（六）列入减排方案的重点减排项目（见附件2）按期建成，并确保稳定运行。

三、工作措施

（一）加强领导，充分发挥政府主导作用。一是充分发挥节能减排领导小组职能，每季度召开一次主要污染物总量减排会议，听取主要污染物总量减排工作汇报，研究存在的问题，安排布署下一步工作。二是区政府把减排指标完成情况纳入各乡（办）经济社会发展综合评价目标体系，作为主要领导干部综合考核评价业绩考核的重要内容，实行“一票否决”制。

（二）加强项目审批管理，严格建设项目环境准入。执行环境影响评价和环保“三同时”制度，严格总量控制，把总量指标作为建设项目环评审批的前置条件，对没有经过污染物总量置换的项目，一律不予审批。

（三）加强监督管理，建立热线电话、举报箱，并向社会公开，主动接受人民群众监督。对一些社会影响较大、群众反映强烈的典型案件，分批实施挂牌督办，处理结果向社会公布。

（四）加强节能减排专项检查。继续组织每年1-2次节能减排专项执法检查。对拒不履行节能减排规定，违反节能减排规章制度的单位和个人，按规定严厉处罚并限期整改。

（五）积极开展养殖业环境综合整治，通过大力发展沼气池或畜禽粪便的生化处理制成有机肥料，使大量畜禽粪便得到无害化处理，转化为新的能源和资源，畜禽粪便综合利用率达到80%，降低面源污染。

附件：1.污染物新增排放量的数据来源及说明

2.华龙区“十二五”主要污染物总量削减任务年度分解计划

3.华龙区“十二五”主要污染物减排重点项目表

主题词：环保  减排△  方案  通知

濮阳市华龙区人民政府办公室　　　   2012年3月12印发

附件1

污染物新增排放量的数据来源及说明

全区化学需氧量和氨氮新增量的计算（农业）

2010年污普排放基数：化学需氧量935.09吨；氨氮84.99吨。

2011年减排比例1%，则2011年污染物排放基数为：化学需氧量925.74吨，氨氮84.14吨。

2012年污染物新增比例暂按3%计算，则2012年畜禽养殖业污染物新增量为：COD =925.74×3％=27.77吨

氨氮=84.14×3％=2.52吨

化学需氧量27.77吨，氨氮2.52吨。

附件2

华龙区“十二五”主要污染物总量削减任务

年度分解计划

|  | 2011年削减 比例（%） | 2012年削减 比例（%） | 2013年削减 比例（%） | 2014年削减 比例（%） | 2015年 削比例（%） | “十二五” 削减比 例合计（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 1.00 | 2.00 | 7.00 | 10.72 | 10.72 | 10.72 |
| 氨氮 | 1.00 | 5.00 | 10.00 | 14 | 14.00 | 14.00 |
| 二氧化硫 | 1.00 | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 2.70 | 2.70 |
| 氮氧化物 | -2.00 | -1.00 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |

注：各年度消减比例均为相对2010年。

附件3

华龙区2012主要污染物减排重点项目表

| 序号 | 企业名称 | 治理 措施 | 投运时间（年） | 化学需氧量 | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华龙区石佛店养殖园区 | 沼气池 | 2011.01 | 56.45 | 10.34 |
| 2 | 华龙区金波养猪场 | 沼气池 | 2011.01 | 6.32 | 1.26 |
| 3 | 华龙区天乐养殖场 | 沼气池 | 2011.01 | 6.32 | 1.26 |
| 4 | 华龙区华孟养猪场 | 沼气池 | 2011.01 | 17.17 | 3.08 |
| 5 | 华龙区金源养殖农民合作社 | 沼气池 | 2011.01 | 17.51 | 3.47 |
| 6 | 濮阳军锋养殖场 | 沼气池 | 2011.01 | 19.84 | 3.94 |
|  | 合 计 |  |  | 123.61 | 23.35 |