濮阳市华龙区人民政府文件

华龙政〔2015〕5号

濮阳市华龙区人民政府

关于印发华龙区农村土地承包经营权

确权登记颁证整体推进工作方案的通知

各乡（镇）人民政府，各相关街道办事处，区政府各部门，濮东产业集聚区管委会，东北庄杂技文化旅游园区管委会：

《华龙区农村土地承包经营权确权登记颁证整体推进工作方案》已经区政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

2015年3月19日

华龙区农村土地承包经营权

确权登记颁证整体推进工作方案

为切实贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见》精神，依据农业部等六部委《关于认真做好农村土地承包经营权确权登记工作的意见》（农经发〔2015〕2号）、《河南省人民政府办公厅关于开展农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作的意见》（豫政办〔2014〕111号）、《濮阳市农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组关于印发2015年全市农村土地承包经营权确权登记颁证工作计划的通知》（濮农确权〔2015〕1号）文件要求，结合我区实际，制定本实施方案。

一、重要意义

农村土地承包经营权确权登记颁证工作是在稳定农村集体土地二轮承包的基础上，进一步完善耕地和“四荒地”等农村土地承包的确权登记和颁证。主要解决农村土地承包方面存在农户承包地块不实、承包地块面积不准、地块四至不清、空间位置不明、登记薄不健全等问题。集中开展的土地承包经营权登记，是完善农村基本经营制度、保护农民土地权益、促进现代农业发展、健全农村治理体系的重要基础性工作，事关农村长远发展和亿万农民切身利益。开展这项工作，有利于强化对农民土地承包经营权的物权保护，稳定农民土地经营的预期，增加农民的财产性收入；有利于保持土地承包关系稳定，激发农村生产要素的内在活力，促进土地经营权流转，发展农业适度规模经营；有利于完善农村社会管理，妥善解决土地承包的突出问题，促进农村社会和谐稳定，推进城乡发展一体化。各乡（镇、办）各有关部门要进一步统一思想认识，站在战略和全局的高度，把它作为全面深化农村改革的重要任务，作为一件非做不可，必须做好的大事，从农村的实际出发，深刻认识开展土地承包经营权确权登记颁证工作的重大意义，自觉把思想和行动统一到中央的决策部署上来，以高度的政治责任感和历史使命感做实做细这项工作。

二、总体要求和政策原则

（一）总体要求

按照中央、省、市的统一部署，坚持和完善农村基本经营制度，按照保持稳定、依法规范、民主协商、因地制宜的原则，在确权登记试点的基础上，2015年我区整体推进完成土地承包经营权确权登记颁证工作。通过确权登记颁证，解决好承包地块面积不准、四至不清、空间位置不明、登记簿不健全等问题，为开展土地经营权流转、调处土地纠纷、完善补贴政策、进行征地补偿和抵押担保提供重要依据。在保持承包关系稳定的基础上，以现有土地承包台账、合同、权属证书和集体土地所有权确权登记成果为基础，依法规范操作，严格执行政策，按照规定内容和程序查清承包地块的面积和空间位置，把承包地块、面积、合同、权属证书全面落实到户，建立健全土地承包经营权登记簿，规范土地承包档案管理，建立健全农村土地承包经营权档案管理电子信息系统，方便群众查询，利于服务管理，更好地服务于现代农业和新农村建设。

（二）政策原则

开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作，政策性、专业性强，既要解决问题，又要防止引发矛盾，必须把握好政策原则，得到群众认可，经得起历史检验。

一是坚持稳定土地承包关系。开展土地承包经营权确权登记颁证，是对现有土地承包关系的进一步完善，不是推倒重来、 打乱重分，不能借机调整或收回农户承包地。要以现有承包台账、合同、证书为依据确认承包地归属。对个别村部分群众要求调地的，按照法律法规和政策规定，慎重把握、妥善处理。对于确因自然灾害毁损等原因，需要个别调整的，应当按照法定条件和程序调整后再予确权。

二是坚持以确权确地为主。土地承包经营权确权要坚持确权确地为主，总体上要确地到户，从严掌握确权确股不确地的范围，坚持农地农用。对农村土地已经承包到户的，都要确权到户到地。实行确权确股不确地的必须按照规定条件和程序，报省审核批准，切实保障农民土地承包权益。不得违背农民意愿，行政推动确权确股不确地，也不得简单地以少数服从多数的名义，强迫不愿确股的农民确股。

三是坚持依法依规有序操作。按照物权法定精神，严格执行《 物权法》、《 农村土地承包法》、《 土地管理法》 等法律法规和政策规定，按照农业部制发的相关规范和标准，开展土地承包经营权调查，完善承包合同，建立登记簿，颁发权属证书，确保登记成果完整、真实、准确。对确权登记颁证中的争议，有法律政策规定的，依法依政策进行调处。对于一些疑难问题，在不违背法律政策精神的前提下，通过民主协商妥善处理。权属争议未解决的，不进行土地承包经营权确权登记颁证。加强土地承包经营权确权登记颁证成果的保密管理，保护土地承包权利人的隐私。

四是坚持以农民群众为主体。农民群众主动参与、积极配合是搞好土地承包经营权确权登记颁证的关键。要做深入细致的宣传、动员和解释工作，让农民充分了解确权登记颁证工作的目的、意义、作用和程序要求，充分发挥农民群众的主体作用，变“ 要我确权”为“ 我要确权”。特别要注意组织老党员 、老干部参与确权登记颁证工作，充分发挥他们熟悉情况、调解纷争的积极作用。村组集体的土地承包经营权确权登记颁证方案，要在本集体成员内部充分讨论， 达成一致，切实做到农民的事让农民自己做主。承包地块面积、四至等表格材料要经过农户签字认可。对于外出不在家的农户，要采取多种方式及时通知到户到人，充分保障其知情权、选择权、决策权。

五是坚持进度服从质量。土地承包经营权确权登记颁证是长久大计，不能怕麻烦、图省事，必须做细做实，确保质量。各乡（镇、办）根据实际，统筹安排资源，科学把握进度，积极稳妥推进。在具体工作中要实行全程质量控制，及时发现问题，逐一解决问题，把握关键环节，守好质量关口。

六是坚持实行分级负责。农村土地承包经营权确权登记颁证工作由区政府统一领导，乡（镇、办）具体负责，村组组织实施，层层落实责任。各级主要领导要亲自挂帅、精心组织，明确专人、专职、专责，做到上下联动，形成整体合力，并根据村、组土地承包实际情况，因地制宜，灵活多样，积极探索科学简便的方法，妥善解决遗留问题，确保登记颁证工作任务顺利完成。

三、农村土地承包经营权登记颁证工作的时间和范围

按照《濮阳市农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组关于印发2015年全市农村土地承包经营权确权登记颁证工作计划的通知》（濮农确权〔2015〕1号）文件要求，经研究决定全区整体推进农村土地承包经营权登记颁证工作，并于2015年6月底全面完成。土地确权登记工作政策性强，情况复杂，工作难度大，各乡（镇、办）要根据所辖村的具体情况，可先易后难，分步实施。

四、主要内容

（一）清理土地承包管理档案。依据农村土地所有权确权登记发证材料、土地承包方案、承包台账、承包合同、承包经营权证书等相关权属档案资料进行清查整理、组卷， 按要求进行补建、修复和保全，摸清承包地现状，查清承包地块的名称、坐落、面积、四至、用途、流转等原始记载；摸清农户家庭承包状况，收集、整理、核对承包方代表、家庭成员及其变动等信息。有条件的乡（镇、办），可以把档案清查、整理与土地承包管理信息化结合起来，推进土地承包原始档案管理数字化。

（二）开展土地承包经营权调查。对农村集体耕地开展土地承包经营权调查，查清承包地权利归属。重点是做好发包方、承包方和承包地块调查，如实准确填写发包方调查表、承包方调查表、承包地块调查表，制作调查结果公示表和权属归户表。以农村集体土地所有权确权登记结果为基础，以第二次全国 土地调查成果为依据，充分利用现有的图件、影像等数据，绘制工作底图、调查草图，采用符合标准规范、农民群众认可的技术方法，查清农户承包地块的面积、四至、空间位置，制作承包地块分布图。调查成果经审核公示确认，作为土地承包经营权确实权的现实依据。对公示内容有异议的，进行补测核实。

（三）完善土地承包合同。根据公示确认的调查成果， 完善土地承包合同，作为承包户取得土地承包经营权的法定依据。对没有签订土地承包合同的，要重新签订承包合同；对承包合同丢失、残缺的，进行补签、完善。实际承包面积与原土地承包合同、权属证书记载面积不一致的， 要根据本集体通过的土地承包经营权确权登记颁证方案进行确权。属于原承包地块四至范围内的，原则上应确权给原承包农户。未经本集体成员协商同意，不得将承包方多出的承包面积转为其他方式承包并收取承包费。土地承包合同记载期限应以当地统一组织二轮延包的时点起算，承包期为30年，本轮土地承包期限届满，按届时的法律和保持现有土地承包关系稳定并长久不变的政策规定执行。

（四）建立健全登记簿。根据这次确权登记颁证完善后的承包合同，以承包农户为基本单位，按照一户一簿原则，明确每块承包地的范围、面积及权利归属，由县级人民政府农村经营管理机构建立健全统一规范的土地承包经营权登记簿，作为今后不动产统一登记的基础依据。登记簿应当记载发包方、承包方的姓名、地址，承包共有人，承包方式，承包地块的面积、坐落、界址、编码、用途、权属、地类及是否基本农田，承包合同编号、成立时间、期限，权利的内容及变化等。已经建立登记簿的，补充完善相关登记信息；未建立的，要抓紧建立。承包农户自愿提出变更、注销登记申请的，经核实确认后，予以变更或注销，并在登记簿中注明。

（五）颁发土地承包经营权证书。根据完善后的土地承包合同和建立健全的土地承包经营权登记簿，在确保信息准确无误、责任权利明确的基础上，按规定程序和修订后的土地承包经营权证书样本，向承包方颁发土地承包经营权证书，原已发的土地承包经营权权属证书收回销毁。承包经营权证书载明的户主或共有人，要体现男女平等的原则，切实保护妇女土地承包权益。实行确权确股不确地的，也要向承包方颁发土地承包经营权证书，并注明确权方式为确权确股；承包方有意愿要求的，发包方可以向承包方颁发农村集体的土地股权证。

（六）推进信息应用平台建设。依据《农村土地承包经营权登记数据库规范》（NY/T2539-2014）要求，建立集影像、图形、权属为一体的农村土地承包经营权确权登记颁证数据库和土地承包经营权登记业务系统，推进信息应用平台建设，实现土地承包合同管理、权属登记、经营权流转和纠纷调处等业务工作的信息智能化管理。

（七）建立健全档案管理制度。土地承包经营权确权登记颁证过程中形成的文字、图表、声像、数据等文件材料，是对国家、社会有保存价值的重要凭证和历史记录。要按照农业部、国家档案局制发的《农村土地承包经营权确权登记颁证档案管理办法》，坚持统一领导、分级实施、分类管理、集中保管的原则，认真做好土地承包经营权确权档案的收集、整理、鉴定、保管、编研和利用等工作。 档案管理工作应当与土地承包经营权确权登记颁证工作同步部署、实施、检查和验收，做到组织有序、种类齐全、保管安全，确保管有人、存有地、查有序。

五、方法步骤

（一）组织发动阶段 （3月15日—31日）

1、成立组织。区政府成立了由区委副书记、区政府区长高尚功任组长，区委副书记刘普军任常务副组长，区人大常委会党组副书记陈建华、区政府副区长范玉春、区政协副主任成大民、区长助理翟民甫为副组长，区委督察局、区委群工部、区政府法制办、区委农办、区农业局、区财政局、区国土局、区司法局、区文广旅游局、区金融办、区档案局及各乡（镇、办）等有关部门负责人为成员的华龙区农村土地承包经营权确权登记颁证工作领导小组。办公室设在区农业局，负责编制实施方案、制定相关政策制度、组织开展业务培训、督察工作落实、核查总结验收等日常工作。开展土地确权登记的乡（镇、办）政府也要成立相应机构。乡（镇、办）长（主任）任组长具体负责全乡（镇、办）农村土地承包经营权确权登记工作。土地确权登记工作的村成立由村党支部、村委会、村务监督委员会、村（组）集体经济组织主要负责人以及集体经济组织成员代表等人员组成的登记颁证工作实施小组，具体负责村（组）确权登记工作。为保证农村土地承包经营权登记颁证工作的顺利开展，按时间节点完成任务，区督察局、效能办将对各乡（镇、办）工作开展情况及工作进度进行督导，区农业局也将派出工作组分乡（镇、办）指导开展土地确权登记工作。乡（镇、办）也要分村派出指导人员，督促指导工作进展，协助解决具体工作中遇到实际的问题。各乡（镇、办）要明确一名信息联络员，专人专职负责统计上报登记颁证工作的进度和动态情况。区政府将对土地确权登记工作进度较快，完成较好的乡（镇、办）实行奖励；对开展土地确权工作重视不够，进度缓慢，影响全区整体推进的乡（镇、办）实行农民负担重点监控，并按有关规定对相关责任单位和责任人进行责任追究。

2、制定方案。根据华龙区农村土地承包经营权登记颁证工作实施方案的要求，开展土地确权登记工作的乡（镇、办）要结合实际情况，制定切实可行的工作方案，报区农村土地承包经营权登记颁证工作领导小组办公室审核备案。

3、宣传动员。区、乡（镇、办）要通过广播、电视、网络、印发宣传资料、书写标语、进村入户讲解等农民喜闻乐见的形式，广泛宣传《农村土地承包法》等法律法规和党的现行农村土地承包政策，讲清开展农村土地确权登记颁证工作的意义、内容、方法和步骤，做到家喻户晓，人人明白，为登记颁证工作营造良好的社会氛围。

4、开展业务培训。区、乡（镇、办）要分级组织开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的相关政策、规程和业务培训，提高参与此项工作的乡（镇、办）、村（组）工作人员和群众代表的政策、业务水平，确保农村土地承包经营权确权登记颁证工作质量，为确权登记颁证工作打下良好基础。

（二）调查摸底阶段（4月1日—20日）

1、清查农户承包土地底数。依照第二次全国土地调查成果、农村集体土地所有权确权成果，对村（组）二轮土地延包方案、承包台帐、承包合同、经营权证等土地承包相关原始档案资料进行清查整理。查清承包地块的名称、坐落、面积、四至、空间位置、权属性质、土地种类和经营方式等原始记载；填写发包方、承包方和承包地块等调查表，制作承包地块分布图；调查结果由农户进行确认，经审核公示，落实到户，形成基础数据和矢量图斑，作为确权颁证的原始资料和依据。

2、清查农户家庭承包状况。对承包方代表、家庭成员、承包经营权共有人及其变动等信息进行收集、归纳、整理、核对，家庭成员信息要与户口薄、身份证相一致。

3、梳理矛盾纠纷。在调查摸底的过程中，要充分发挥乡、村调解的作用，对清查核实过程中发现的问题进行梳理，并依照相关法律法规和政策认真予以解决。要引导当事人依法理性反映和解决土地承包经营纠纷，通过协商、调解、仲裁、诉讼等渠道化解矛盾。

（三）测绘公示阶段（4月21日—5月20日）

1、勘测定界。以农业部发布的《农村土地承包经营权调查规程》（NY/T2537-2014）为基本的地籍调查勘测标准，聘用具有相应资质的专业测绘人员，结合经培训并熟悉情况的村民组成测量小组，采用与农村集体土地确权登记发证成果相一致的坐标系统，测量清查农户承包地块、面积、四至和空间位置，测绘编制农户承包地空间位置图。

2、公示确认。将地籍草图对应户籍信息进行公示确认。对于权属存在争议的地块，先依法解决，再予以确权登记。经农户认可并确认无误后，由开展土地确权登记工作的乡（镇、办）汇总报区政府。

（四）登记颁证阶段（5月21日—6月10日）

1、建立健全登记簿。根据乡（镇、办）上报资料，区土地承包管理部门编制并建立“一户一簿、一簿一号”的《农村土地承包经营权登记簿》，真正做到权属清楚、合同规范、权证齐全、账薄完善、责任明确。

2、颁发土地承包经营权证书。按照“申请、审核、登记、发证”的登记程序，以土地承包经营权登记簿为依据，由区人民政府核发土地承包经营权证。

3、建立管理信息系统。按照《农村土地承包经营权登记数据库规范》（NY/T2539-2014）要求，将登记过程中形成的各种资料和农户承包土地的准确信息，录入农村土地承包经营权登记数据库，建立农村土地承包经营权登记管理信息系统，实现农村土地承包经营权登记管理信息化。

4、归类存档。按照档案管理规定，将在确权登记颁证过程中直接形成的有价值的各种载体形式的历史记录进行分类整理和归档，并妥善保存。

（五）总结验收阶段（6月11日—30日）

各乡（镇、办）要认真搞好总结检查验收。特别是对开展土地确权登记工作的村之前存在的地块不实、四至不清、面积不准和权证发放不到位、变更登记不及时、经营权证书与账、地实际面积不符、土地承包档案管理不规范等问题，要一项一项查看解决和落实情况。6月20前各乡（镇、办）要将开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作总结，报区农村土地承包经营权登记颁证工作领导小组办公室，并做好迎接市、区检查验收工作。

六、开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作的有关要求

（一）健全工作机制。做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作，需要多部门分工协作，统筹协调，相互配合，合力推进。农业部门负责农村土地承包经营权登记颁证工作的牵头和组织协调，并承担登记颁证工作的具体组织实施；财政部门负责统筹安排农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费，加强资金监管；国土资源部门负责免费提供最新的全国土地调查和农村集体土地所有权确权登记等成果，并配合做好土地承包经营权确权登记颁证与不动产登记工作的有效衔接；农村工作综合部门负责研究有关政策；法制工作部门负责提供有关法律服务，促进农村土地承包经营权确权登记颁证工作依法推进；档案部门负责指导农村土地承包经营权确权登记颁证工作相关资料的归档和管理工作。要加强村组土地承包经营权确权登记颁证工作的组织领导，切实发挥农村基层党组织、村委会和农村集体经济组织的职能作用，动员和组织广大农民群众积极参与到土地承包经营权确权登记颁证工作中。

（二）强化监督检查。建立健全土地承包经营权确权登记颁证工作情况报告、监督检查和成果验收制度。真执行土地承包经营权确权登记颁证工作进展情况定期上报规定，定期通报各地工作进展情况。加强检查监督和情况调度，及时掌握工作进展情况，对发现的问题及时提出处理意见。研究制定土地承包经营权确权登记颁证成果检查验收办法。土地承包经营权确权登记颁证任务完成后，各乡（镇、办）政府将组织自查自验，并迎接市、区组织的土地承包经营权确权登记颁证工作核查验收，工作整体完成后向区政府报告。

（三）严格资金管理。土地承包经营权确权登记颁证工作经费要纳入财政预算，并且要切实强化土地承包经营权确权登记颁证工作经费管理，严格执行预算法律法规及财政资金管理规定，努力降低工作成本，确保资金使用安全、高效。

（四）探索创新解决问题的方式方法。深入基层，深入群众，深入实际，开展调查研究，及时掌握和反映土地承包经营权确权登记颁证工作出现的新情况、新问题。按照保持稳定、尊重历史、照顾现实、分类处置的原则依法妥善解决。

1、妥善处理证、账、地不相符的问题。在坚持第二轮农村土地承包关系、承包地块及四至界限不变的前提下，按原有的承包地实际面积记录到证、册。

2、妥善处理土地权属争议问题。对地类权属存在争议的土地，待争议解决后再登记。对农户之间的承包地四至界限不清的，

要采取各种办法尽可能明确界限；存在纠纷的，可通过调解和司法程序等方式明确界限。对土地流转后实施规模经营、土地整治等原有四至界限被打乱的，在尊重农户意愿前提下，可采取按原经营权证记载面积的比例分摊或其他有效办法确权到农户。

3、妥善处理机动地、经济地、荒地等问题。本着尊重历史、实事求是的精神妥善处理机动地、经济地、荒地问题。凡是已纳入承包地管理的，继续作为承包地；未纳入承包地管理的，土地确权登记工作中不进行确权登记，但应按实际面积记录在册。

4、妥善处理农户自行开垦土地问题。农户超越地类界限自行开垦的土地以及有权属争议的土地，土地确权登记工作中不予确权登记。农户自行开垦的未利用地、“四荒”地等，已纳入国土详查耕地的，应按实际面积纳入“其他方式承包”登记。

5、妥善处理其他问题。对在农村土地承包期间，村范围内公益设施建设、农田水利设施建设、农户修建住房及农村集中供养的五保老人承包地的处置问题，应遵循有关法律法规和现行政策，尊重历史和农民意愿，采取集体经济组织成员多数认可的办法进行确权登记。

濮阳市华龙区人民政府办公室        2015年3月19日印发